## Sheet1
附件3
政府专项债券项目绩效自评表
( 2022年度）
填报单位：（盖章）
项目名称 |  | 驻马店市第五人民医院建设项目 |  |  | 项目类型 |  | 医疗
主管部门 |  | 河南驻马店经济开发区卫生和计划生育委员会 |  |  | 单位名称 |  | 驻马店市第五人民医院
项目资金 (万元) | 项目资金总额: |  | 35000 |  | 年度资金总额: |  | 10500
| 其中:债券资金 |  | 35000 |  | 其中:债券资金 |  | 10500
| 配套资金 |  | 0 |  | 配套资金 |  | 0
绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 预期目标完成情况
| 2022年计划完成第五人民医院工程量的45%，计划完成二次结构砌筑、内墙砂浆粉刷、外墙保温粉刷，外墙漆喷涂、外墙石材干挂、室内轻质隔墙安装、室内地坪浇筑、硅酸钙板吊顶安装、强弱电桥架安装、新风管道安装、空调风机盘管安装、给排水管道安装、卫生洁具安装工程，加快项目实施进度，确保项目完工后投入运营。 |  |  |  | 根据2022年第五人民医院建设内容，截至2022年12月31日，已完成总工程量的85%，2022年计划内容基本完成，除外墙石材干挂工程因疫情原因，石材采购受阻，导致该预期工程量未完成。接下来，我单位将积极督促建设单位加快项目实施，确保项目绩效目标如期实现。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤10500万元 | 4442.95万 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 二次结构砌筑 | ≥12000立方 | 12000立方 | 2 | 2 | 按预期目标完成
|  |  | 内墙砂浆粉刷面积 | ≥180000平方 | 180000平方 | 3 | 3 | 按预期目标完成
|  |  | 外墙保温粉刷面积 | ≥35000平方 | 35000平方 | 3 | 3 | 按预期目标完成
|  |  | 外墙漆喷涂面积 | ≥20000平方 | 20000平方 | 3 | 3 | 按预期目标完成
|  |  | 外墙石材干挂面积 | ≥20000平方 | 13000平方 | 2 | 1.3 | 因疫情石材采购受阻，下一步，将加快石材采购进度，确保项目及时完工
|  |  | 室内轻质隔墙面积 | ≥7500平方 | 7500平方 | 2 | 2 | 按预期目标完成
|  |  | 室内地坪浇筑面积 | ≥40000平方 | 40000平方 | 3 | 3 | 按预期目标完成
|  |  | 硅酸钙板吊顶面积 | ≥13000平方 | 13000平方 | 3 | 3 | 按预期目标完成
|  |  | 强弱电桥架长度 | ≥10000米 | 13000米 | 3 | 3 | 超预期目标完成
|  |  | 新风管道安装面积 | ≥6000平方 | 6000平方 | 3 | 3 | 按预期目标完成
|  |  | 安装空调风机盘管数量 | ≥900台 | 900台 | 2 | 2 | 按预期目标完成
|  |  | 给排水管道安装长度 | ≥80000米 | 100000米 | 3 | 3 | 超预期目标完成
|  |  | 采购卫生洁具数量 | ≥900套 | 1500套 | 2 | 2 | 计划在外地市场完成5-16层卫生洁具采购工作，实际因疫情，外地货物很难进入驻马店，所以卫生洁具在驻马店本地市场采购，所以采购了1-16层卫生洁具，故超标完成预期绩效目标。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 按预期目标完成
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 98% | 3 | 2.8 | 因疫情石材采购受阻，导致年度预期绩效目标；下一步，将加快石材采购进度，确保项目及时完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区群众的基本医疗服务需求 | 有效满足 | 未达到监控节点 | 5 | / | 因项目未全部完工，目前未投入运营，效益难以进行考核。
|  |  | 医疗服务水平和生活质量 | 明显提升 | 未达到监控节点 | 5 | / | 因项目未全部完工，目前未投入运营，效益难以进行考核。
|  |  | 医疗卫生服务体系建设 | 按计划推进 | 未达到监控节点 | 5 | / | 因项目未全部完工，目前未投入运营，效益难以进行考核。
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | ≥50年 | 未达到监控节点 | 5 | / | 因项目未全部完工，目前未投入运营，效益难以进行考核。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 未达到监控节点 | 10 | / | 因项目未全部完工，目前未投入运营，满意度难以进行考核。