## Sheet1
政府专项债券项目绩效自评表 （ 2022年度）
项目名称 |  | 驻马店经济开发区停车场项目 |  |  |  | 项目类型 |  | 公共停车场
主管部门 |  | 驻马店经济开发区建设交通局 |  |  |  | 单位名称 |  | 驻马店经济开发区建设交通局
项目资金 （万元） |  | 项目资金总额 |  | 5600 |  | 年度资金总额 |  | 1600
|  | 其中：债券资金 |  | 4400 |  | 其中：债券资金 |  | 1600
|  | 配套资金 |  | 0 |  | 配套资金 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成新建停车场及相关附属设施,停车位500个，一定程度改善周边区域的道路交通状况，减少交通拥堵，提高车辆行驶速度，降低停车的时间成本，有效改善周边区域停车难的问题。 |  |  |  |  | 完成新建停车场及相关附属设施,停车位500个，一定程度改善周边区域的道路交通状况，减少交通拥堵，提高车辆行驶速度，降低停车的时间成本，有效改善周边区域停车难的问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 停车楼及配建商业工程费用成本 |  | ≤5000万元 | 39464644.0484 | 10 |  | 10 | 按预期目标完成
|  | 社会成本指标 | 新建停车场 |  | ≥3个 | 3个 | 7 |  | 7 | 按预期目标完成
|  | 生态环境指标 | 周边环境卫生改善 |  | 周边环境卫生改善 | 周边环境卫生改善 | 8 |  | 8 | 按预期目标完成
| 产出指标 | 数量指标 | 新建地上停车位 |  | ≥500个 | 500个 | 10 |  | 10 | 按预期目标完成
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 | 按预期目标完成
|  | 实效指标 | 工程完工及时率 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 | 按预期目标完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 停车困难问题 |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 8 |  | 8 | 按预期目标完成
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 |  | ≥50年 | ≥50年 | 10 |  | 10 | 按预期目标完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 | 按预期目标完成